## Лист1
ОТЧЕТ
выполнения капитального ремонта за 2010г.
№ | Наименование | Год | Год | Наименова- | Эксплуат. | Сметная | Выполн. | План |  |  |  | Срок | Кто | Кем и ког- | Источник
п/п | объектов | ввода | послед. | ние | показа- | ст-ть | на | Объём | в том числе |  |  | выполнен. | выполняет | да утвержд. | финанси-
| и видов | объектов | капит. | работ | тели | кап. | 1.12.2010г. | капитальн. | СМР | Оборудо- | Выделен. | работ | работы | техническ. | рования
| работ | в экспл. | ремонта |  |  | ремонта |  | ремонта | т.руб. | вание | сред-ва |  |  | документ. | работ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | Замена глубинного на- | 1974 | 2009 | насос | 1 шт. | 161409 | 161409 | 1насос | 129431.03 | 31977.97 | 0 | февраль | ОАО"РЭП | ОАО"РЭП | соб.ср-ва
| соса на ВЗУ пос. |  |  | глубинный | [8 empty] | "Жаворон- | "Жаворон-
| ВНИИССОК скв.№3 | [11 empty] | ки" | ки"
2 | Замена глубин.насоса | 1970 | 2009 | -"- | 1шт | 203494.88 | 203494.9 | 1насос | 162816.91 | 40677.97 | 0 | февраль | -"- | -"- | соб.ср-ва
на ВЗУ пос.Лесной
Гор-к скв.№4
3 | Замена глубин.насоса | 2000 | 2008 | -"- | 1шт | 73651 | 73651 | 1насос | 48163 | 25488 | 0 | март | -"- | -"- | соб.ср-ва
на ВЗУ с.Перхушково.
скв.№1
4 | Замена глубин.насоса | 1998 | 2008 | -"- | 1шт | 242986 | 242986 | 1насос | 203397 | 39589 | 0 | март | -"- | -"- | соб.ср-ва
на ВЗУ с.Перхушково.
скв.№3
5 | Замена глубин.насоса | 1995 | 2008 | -"- | 1шт | 154623 | 154623 | 1насос | 128604 | 26019 | 0 | июнь | -"- | -"- | соб.ср-ва
на ВЗУ д.Крюково
скв.№1
6 | Замена глубин.насоса | 1974 | 2009 | -"- | 1шт | 318633.3 | 318633.3 | 1насос | 161816.93 | 156816.37 | 0 | август | ООО"Ак- | -"- | соб.ср-ва
| на ВЗУ пос.ВНИИССОК | [11 empty] | ва-М"
скв.№4\2А
7 | Замена глубин.насоса | 1974 | 2010 | -"- | 1шт | 180919.8 | 180919.8 | 1насос | 146648.6 | 34271.16 | 0 | октябрь | -"- | -"- | соб.ср-ва
на ВЗУ пос.ВНИИССОК
скв.№4\2А
8 | Замена глубин.насоса | 1974 | 2010 | -"- | 1шт | 93190.32 | 93190.32 | 1насос | 93190.32 | 52392 | 0 | ноябрь | -"- | -"- | союср-ва
на ВЗУ пос.ВНИИССОК
скв.№4\2А
| ИТОГО: |  |  |  |  | 1428907.3 | 1428907.32 |  | 1074067.79 | 407231.47
в том числе:
| выполнено собств.силами |  |  |  |  | 836163.9 | 836163.9 |  | 509595 | 216143.94
| выполнено субподрядной организацией |  |  |  |  | 591943.42 | 592743.42 |  | 564472.72 | 191087.56
| Ген.директор ОАО"РЭП"Жаворонки" |  |  |  | Липина М.В.
| Исполнил:инженер | Марченко Т.Д.
т\факс 598-03-19