## Лист1
СПРАВКА
о проведении текущего ремонта и подготовки
| инженерной инфроструктуры |  | в 2010году
№ | Наименование работ | Сумма | Наименование организац. | выполнено | примечание
п/п |  | рублей
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Ремонт Котельных №1:2 с.Жаворонки и Котельных №:6:7:8 | 33868 | ОАО"РЭП"Жаворонки" | выполнено | январь
д.Крюково-электроработы,сантехработы и общестроительные.
2 | Ремонт жилого фонда с.Жаворонки ул.30лет Октября,дома№ | 27520 | ОАО"РЭП"Жаворонки" | выполнено | январь
1Б:2:12:13-сантехничческие и электроработы.
3 | То же.д.Ликино, дома №5:6:7:8:9:10:11-сантехнические и электро- | 13227 | ОАО"РЭП"Жаворонки" | выполнено | январь
работы.
4 | Ремонт ВЗУ:КНС:Очистных сооружений с.Жаворонки-сантехни- | 28298 | ОАО"РЭП"Жаворонки" | выполнено | январь
ческие работы и электроработы.
5 | Ремонт трубопроводов отопления п.Юдино ул.Верхняя. | 12952 | ОАО"РЭП"Жаворонки" | выполнено | январь
6 | Ремонт ВЗУ д.Крюково.-сантехработы. | 3220 | ОАО"РЭП"Жаворонки" | выполнено | январь
7 | Ремонт ВЗУ д.Крюково-Замена труб водопровода МП. | 58509 | ОАО"РЭП"Жаворонки" | выполнено | январь
8 | Замена прокладок на КНС п.Лесной Городок. | 7609 | ОАО"РЭП"Жаворонки" | выполнено | январь
9 | Ремонт ЦТП2 пос.ВНИИССОК-санетехработы. | 29725 | ОАО"РЭП"Жаворонки" | выполнено | январь
10 | Ремонт Котельной №11 п.ВНИИССОК-сантехработы. | 35462 | ОАО"РЭП"Жаворонки" | выполнено | январь
11 | Ремонт Котельной №10п.Лесной Гор.-отделка помещений. | 7915 | ОАО"РЭП"Жаворонки" | выполнено | январь
12 | Ремонт жил.дома №6ул.Фасадная п.Лесной Гор.-общестроит.раб. | 1693 | ОАО"РЭП"Жаворонки" | выполнено | январь
13 | Ремонт жил.фонда п.Лесной гор-к-сантехработы,дома 8\7:8\3: | 20441 | ОАО"РЭП"Жаворонки" | выполнено | январь
6:4 ул.фасадная и Лесная дома 6:10.
14 | Ремонт жил.фонда п.ВНИИССОК-электроработы,малярные и | 20258 | ОАО"РЭП"Жаворонки" | выполнено | январь
сантехнические.Дома1:2:3:4:5:6:7:8:9:11.
| ИТОГО:выполнено за январь месяц | 300697
15 | Техническое обслуживание контроля загазованности Котельных | 16829.21 | ООО"Энергия" | выполнено | февраль
№9 и №10 п.Лесной городок.
16 | Ремонт кв.№5 жил.дома№24 д.Крюково(после залива) | 16129 | ОАО"РЭП"Жаворонки" | выполнено | февраль
17 | То же,кв.№6 ж\д №№24 д.Крюково(после залива). | 484 | ОАО"РЭП"Жаворонки" | выполнено | февраль
18 | Ремонт жилого фонда с.Жаворонки ул.30 лет Октября-эл.работы | 44732 | ОАО"РЭП"Жаворонки" | выполнено | февраль
дома:1б:2:3:4:6:9:10611:12:13.
19 | То же, дома 1б:2:3:4:6:11:12:13-с.Жаворонки ул.30 лет Октября | 16715 | ОАО"РЭП"Жаворонки" | выполнено | февраль
сантехработы и общестроительные.
20 | Ремонт очистных сооружений и ВЗУ с.Жаворонки-эл.работы. | 14164.12 | ОАО"РЭП"Жаворонки" | выполнено | февраль
21 | Ремонт Котельных №1:2с.Жаворонки и Котельных №6:8 д.Крю- | 36801 | ОАО"РЭП"Жаворонки" | выполнено | февраль
ково-электроработы,сантехнические и общестроительные.
22 | Ремонт жил.фонда д.Ликино дома-5:6:7:8:9:10 и ВЗУ. | 8056 | ОАО"РЭП"Жаворонки" | выполнено | февраль
23 | Ремонт жил.фонда п.Лесной городок Дома 12:1А:8\8:8\7:4:8\3: | 11512 | ОАО"РЭП"Жаворонки" | выполнено | февраль
5А:8\4:8\2:8\5:14 ул.Фасадная,Лесная 10.Энергетиков2-общестро-
ительные работы.
24 | Котельная №10 п.Лесной Гор-к-отделка помещений. | 15308 | ОАО"РЭП"Жаворонки" | выполнено | февраль
25 | Ремонт жил.фонда п.Лесной Гор-к,Фасадная 1А:8\2:4:12:14,ул.Ле- | 15781 | ОАО"РЭП"Жаворонки" | выполнено | февраль
сная 10.Энергетиков 2-сантехработы.
26 | Ремонт ВЗУ п.ВНИИССОК-эл.работы,замена эл.двигателя,за- | 297722 | ОАО"РЭП"Жаворонки" | выполнено | февраль
мена глубинного насоса,смена дверных приборов,кабеля к насосу
(Замена насоса на сумму(-161409 руб.).
27 | Замена труб т\трассы к ж\д 8 по ул.Лесная п.Лесной гор-к. | 15030 | ОАО"РЭП"Жаворонки" | выполнено | февраль
28 | Ремонт Котельной №11 п.ВНИИССОК-замена прокладок и сме- | 3983 | ОАО"РЭП"Жаворонки" | выполнено | февраль
сителя с душем.
29 | Ремонт ЦТП2-замена подшипников,ремонт насоса и задвижек. | 14359 | ОАО"РЭП"Жаворонки" | выполнено | февраль
30 | Замена глубинного насоса ВЗУ п.Лесной гор-к. | 172453 | ОАО"РЭП"Жаворонки" | выполнено | февраль
31 | Ремонт жил.фонда п.ВНИИССОК-дома 1:2:3:4:5:6:7:8-общестрои- | 12378 | ОАО"РЭП"Жаворонки" | выполнено | февраль
тельные и эл.работы.
| ИТОГО:выполнено за февраль месяц | 712436.33
| ВСЕГО:выполнено за 2 месяца 2010года | 1013133.33
32 | Замена глубинного насоса на ВЗУ с.Перхушково.Скв.№1 | 73651 | ОАО"РЭП"Жаворонки" | выполнено | март
33 | Замена глубинного насоса на ВЗУ с.Перхзушково.Скв.№3. | 242986 | ОАО"РЭП"Жаворонки" | выполнено | март
34 | Очистка кровли от снега дом1 пос.ВНИИССОК. | 24613.94 | ООО"Стройремонт" | выполнено | март
35 | То же,дом 2 пос.ВНИИССОК. | 5023.26 | ООО"Стройремонт" | выполнено | март
36 | То же,дом5 пос.ВНИИССОК. | 4636.85 | ООО"Стройремонт" | выполнено | март
37 | Ремонт жил.фонда с.Жаворонки ул.30 лет Октября-дома:2:3:4:6: | 48720 | ОАО"РЭП"Жаворонки" | выполнено | март
9:10:11:12:13:1Б-электроработы.
38 | То же,дома2:3:4:6:10:11:13:-сантехработы,малярные и стекольные. | 11042 | ОАО"РЭП"Жаворонки" | выполнено | март
39 | Ремонт Котельных №1:2:5 с.Жаворонки.6:7:8 д.Крюково-сантех- | 52836 | ОАО"РЭП"Жаворонки" | выполнено | март
работы,общестроительные и электроработы.
40 | Ремонт жил.фонда д.Ликино,дома 5:7:10-сантехнич.и эл.работы. | 45086 | ОАО"РЭП"Жаворонки" | выполнено | март
41 | Ремонт ВЗУ и Оч.сооруж.(КНС) с.Жаворонки-эл.работы. | 8240 | ОАО"РЭП"Жаворонки" | выполнено | март
42 | Ремонт ВЗУ д.Крюково-эл.работы и сантехнические. | 29891 | ОАО"РЭП"Жаворонки" | выполнено | март
43 | Ремонт ВЗУ и Котельной №4 с.Перхушково-эл.работы и сантех. | 27734 | ОАО"РЭП"Жаворонки" | выполнено | март
44 | Ремонт Котельной №4 с.Перхушково-сантех.и эл.работы. | 70477 | ОАО"РЭП"Жаворонки" | выполнено | март
45 | Замена эл.двигателя на фекальном насосе КНС с.Жаворонки. | 12668.12 | ОАО"РЭП"Жаворонки" | выполнено | март
46 | Ремонт очистных сооружений п.Лесной Гор.-эл.работы и сантех. | 32930 | ОАО"РЭП"Жаворонки" | выполнено | март
47 | Замена муфт,ламп на ВЗУ п.ВНИИССОК. | 12773 | ОАО"РЭП"Жаворонки" | выполнено | март
48 | Ремонт Очист.сооруж.пос.ВНИИССОК-сантехнич.,эл.работы. | 18529 | ОАО"РЭП"Жаворонки" | выполнено | март
49 | Ремонт жил.фонда п.Лесной гор-к,дома:Фасадная 12:5А:8\2:8\1:4 | 5375 | ОАО"РЭП"Жаворонки" | выполнено | март
общестроительные работы.
50 | То же,Фасадная 14:8\3:4:Энергетиков 2 пос.Лесной Гор.-эл.работ. | 10907 | ОАО"РЭП"Жаворонки" | выполнено | март
51 | То же,Фасадная 12:5А:14.Лесная 10.пос.Лесной городок-сантехраб | 3017 | ОАО"РЭП"Жаворонки" | выполнено | март
52 | Ремонт Котельной №11 пос.ВНИИССОК сантехработы. | 6958 | ОАО"РЭП"Жаворонки" | выполнено | март
53 | Ремонт ЦТП2 пос.ВНИИССОК сантехработы. | 12986 | ОАО"РЭП"Жаворонки" | выполнено | март
54 | Ремонт жил.фонда пос.ВНИИССОК.дома:1:6:7:9 эл.работы и | 4268 | ОАО"РЭП"Жаворонки" | выполнено | март
сантехработы.
| ИТОГО:выполнено за март | 765348.17
| ВСЕГО:выполнено за 3 месяца | 1778481.5
55 | Ремонт в\в кабельных линий от КРУН 21 доТП 2118 д.Осоргино | 231417.38 | ОАО"Одинцовская | выполнено | апрель
| (Очистные сооружения) п.Лесной Гор.до 35кВ-170 м.п. |  | "Электросеть"
56 | Сервисное обслуживание Котельной 9пос.Лесной Гор-к. | 19081.09 | ООО"Термоинжсервис" | выполнено | апрель
57 | Тех.обслуживание и надзор системы контроля загазованности | 16829.21 | ООО"Энергия" | выполнено | апрель
по угарному газу и метану Котельная 10 пос.Лесной Гор-к.
58 | Ремонт насоса 0,2кВт\300-об\мин,ремонт электродвигателя | 16903.5 | ООО"Комплект" | выполнено | апрель
7,5кВт,3000 об\мин.Котельные№9и №10 пос.Лесной Гор-к.
59 | Замена ламп,ремонт фасада дом 55ул.Победа,Замена стекол дома: | 21333 | ОАО"РЭП"Жаворонки" | выполнено | апрель
6:9:10:1Б.Ремонт лавочек у домов 1Б:,13.с.Жаворонки.
60 | Ремонт стояков ХВС д.11(кв.42:43)-1этаж,подвал-авария. | 23144 | ОАО"РЭП"Жаворонки"
61 | Ремонт жил.фонда д.Ликино,дома:5:6:7:9:10-эл.работы. | 66428 | ОАО"РЭП"Жаворонки" | выполнено | апрель
62 | Ремонт КНС и ВЗУ с.Жаворонки-эл.работы,малярные работы и | 12824 | ОАО"РЭП"Жаворонки" | выполнено | апрель
благоустройство.
63 | Ремонт Котельных №1и2 с.Жаворонки.Котельных №:6:7:- | 33184 | ОАО"РЭП"Жаворонки" | выполнено | апрель
дер.Крюково-сантехнические,электро и общестроит.работы.
64 | Ремонт ограждения кровли и водосточных труб в ж\домах №1:2:3 | 96561.76 | ООО"Стройремонт" | выполнено | апрель
п.ВНИИССОК.
65 | Ремонт лавочек:скамеек.Замена прокладок ж\д5:6:7:9:10:11Ликино. | 18316 | ОАО"РЭП"Жаворонки" | выполнено | апрель
66 | Ремонт жил.фонда п.Лесной Гор-к,Фасадная 8\1 под.5:6,8\3под. | 2002 | ОАО"РЭП"Жаворонки" | выполнено | апрель
4.8\4 под4,5а под.1:12:8\2 под.5,д.4 под.4:Лесная 10 под.5-обще-
строительные работы.
67 | То же,дома 8\6:1:12:14:8\8-сантехработы.пос.Лесной гор-к. | 15896 | ОАО"РЭП"Жаворонки" | выполнено | апрель
68 | Смена мойки,сиффона,смесителя,кранов,сгонов-Лесная 10 д\упр. | 3876 | ОАО"РЭП"Жаворонки" | выполнено | апрель
69 | Ремонт мусоросборников.пос.Лесной Гор-к. | 3618 | ОАО"РЭП"Жаворонки" | выполнено | апрель
70 | Ремонт сетей наружной канализации в районе д\о"Озера" | 118200 | ОАО"РЭП"Жаворонки" | выполнено | апрель
аврийные ситуации пос.Лесной Гор-к.
71 | Замена ламп,выключателей.Очистн.сооружен. Пос.ВНИИССОК. | 5571 | ОАО"РЭП"Жаворонки" | выполнено | апрель
72 | Замена манометров,врезка замка.-ВЗУ пос.ВНИИССОК. | 6096 | ОАО"РЭП"Жаворонки" | выполнено | апрель
73 | Замена подшипников в насосе,термометров Кот.№11 пос. | 37015 | ОАО"РЭП"Жаворонки" | выполнено | апрель
ВНИИССОК.
74 | Ремонт ЦТП-1:ЦТП-2-замена подшипников,термометров | 9334 | ОАО"РЭП"Жаворонки" | выполнено | апрель
пос.ВНИИССОК.
| ИТОГО:выполнено за апрель месяц | 757629.94
| ВСЕГО:выполнено за 4 месяца | 2536111.44
75 | Тех.обслуживание систем контроля загазованности по угарному | 16829.21 | ООО"Энергия" | выполнено | май
газу Кот.№9 и Кот.№10 пос.Лесной Гор-к.
76 | Сервисное обслуживание Кот.№9 пос.Лесной Гор-к(за апрель). | 19081.09 | ООО"Термоинжсервис" | выполнено | май
77 | Обслуживание строит.конструкций здания Кот.№11пос. | 42338.23 | ЗАО"Инженерный Центр | выполнено | май
| ВНИИССОК,Кот.№4 с.Перхушково,Кот.№2 с.Жаворонки. |  | "Союзтеплострой" СВС.
78 | Ремонт жил.фонда с.Жаворонки ул.30 лет Октября-дома:1б:2:3:4:6 | 52961 | ОАО"РЭП"Жаворонки" | выполнено | май
9:10:11:12:13 электроработы.
79 | То же,дома 1б:2:3:6:10 сантехработы и общестроительные. | 10301 | ОАО"РЭП"Жаворонки" | выполнено | май
80 | Замена реле,ламп,кранов,дросселей,прокладок-ВЗУ и Очистные | 18560 | ОАО"РЭП"Жаворонки" | выполнено | май
сооружения с.Жаворонки ул.30 лет Октября.
81 | Ремонт жил.фонда д.Ликино-дома:5:6:7:9:10:11Д.Зайцево: ВЗУ | 67156 | ОАО"РЭП"Жаворонки" | выполнено | май
эл.работы-1231руб,отмостка-10303руб,кровля-43156руб.
благоустр-во-12484 руб.
82 | Ремонт Котельной №1 с.Жаворонки ул.30лет Октября. | 133586 | ОАО"РЭП"Жаворонки" | выполнено | май
83 | Ремонт ВЗУ и Очистных с.Перхушково.Ремонт труб канализации | 90236 | ОАО"РЭП"Жаворонки" | выполнено | май
д.Крюково.
84 | Окраска ж\б забора вокруг ВЗУ п.Лесной Гор-к. | 28217 | ОАО"РЭП"Жаворонки" | выполнено | май
85 | Ремонт наружн.сетей водопровода пос.ВНИИССОК. | 31362 | ОАО"РЭП"Жаворонки" | выполнено | май
86 | Ремонт жил.фонда пос.Лесной гор-к,дома:8\5(вход в подвал), | 41760 | ОАО"РЭП"Жаворонки" | выполнено | май
8\8 чердак,8\2 под.1:,8\3 под.3,12 под.6,ул.Фасадная.Окраска кон-
тейнеров мусоросборников.
87 | Ремонт Котельной №11 пос.ВНИССОК. | 1431 | ОАО"РЭП"Жаворонки. | выполнено | май
88 | Ремонт ЦТП-1 п.ВНИИССОК-сантехработы. | 4768 | ОАО"РЭП"Жаворонки" | выполнено | май
89 | Ремонт ЦТП-2 п.ВНИИССОК.-сантехработы. | 3332 | ОАО"РЭП"Жаворонки" | выполнено | май
90 | Ремонт жил.фонда пос.ВНИИССОК дома:2:4:5:6-сантех.и обще- | 10569 | ОАО"РЭП"Жаворонки" | выполнено | май
строительные работы.
91 | Ремонт Котельной №10 пос.Лесной гор.-ремонт насоса,задвиж. | 7323 | ОАО"РЭП"Жаворонки" | выполнено | май
92 | Ремонт Котельной№9 п.Лесной Гор.-профилакт.работы. | 38861 | ОАО"РЭП"Жаворонки" | выполнено | май
93 | Ремонт т\сетей (ул.Фасадная 8\8 от Кот.№10). | 28360 | ОАО"РЭП"Жаворонки" | выполнено | май
94 | Ремонт т\сетей ул.Фасадная 8\6 от Кот.№10.п.Лесной Гор-к. | 10229 | ОАО"РЭП"Жаворонки" | выполнено | май
95 | Ремонт камеры т\сети ул.Фасадная 8\6 от Кот.№10 п.Лесной Гор. | 6071 | ОАО"РЭП"Жаворонки" | выполнено | май
96 | Ремонт наружн.сетей ГВС ул.Лесная 8 пос.Лесной Гор. | 11137 | ОАО"РЭП"Жаворонки" | выполнено | май
97 | Ремонт жил.фонда пос.Лесн.Гор-к,Фасадная 8\2:6:8\1:8\6:1 и ул.Ле | 12851 | ОАО"РЭП"Жаворонки" | выполнено | май
сная дом 8-сантехработы.
| ИТОГО:выполнено за май месяц: | 687319.53
| ВСЕГО:выполнено за 5 месяцев: | 3223430.97
98 | Сервисное обслуживание Кот.№9 пос.Лесной гор-к (за май). | 19081.09 | ООО"Термоинжсервис" | выпонено | июнь
99 | Тех.обслуживание систем контроля по угарному газу Кот.№9 и | 16829.21 | ООО"Энергия" | выполнено | июнь
Кот.№10 пос. Лесной Городок.
100 | Замена глубинного насоса ЭЦВ-8-25\150 на ВЗУ д.Крюково. | 154623 | ОАО"РЭП"Жаворонки" | выполнено | июнь
101 | Обследование строит.конструкций зданий Кот.№11пос. | 342338.23 | ЗАО"Союзтеплострой" | выполнено | июнь
| ВНИИССОК.Кот.№10 п.Лесной Гор.,Кот.№4 с.Перхушково и |  | СВС Центр"
Кот.№2 с.Жаворонки.
102 | Замена эл.щитков,автоматов,ламп,проводки в ж\д 1Б:2:4:6:9:10:11: | 36572 | ОАО"РЭП"Жаворонки" | выполнено | июнь
12:13 с.Жаворонки ул.30 лет Октября.
103 | Окраска контейнеров.Смена кран-буксы,угольника,смесителя, | 6268 | ОАО"РЭП"Жаворонки" | выполнено | июнь
гибкой подводки в ж\домах 6:9:11:12:13 с.Жаворонки ул.30 лет
Октября и д\ж 15А:16 ул.Железнодорожная.
104 | Ремонт дверей,окон,крылец,Устр-во каркаса из брусков с.Жавор. | 51189 | ОАО"РЭП"Жаворонки" | выполнено | июнь
ул.30 лет Октября ул.Железнодорожная дома 15А:16.
105 | Замена уч-ка труб ХВС от дома №1 к дому №10 с.Жаворонки. | 83710 | ОАО"РЭП"Жаворонки" | выполнено | июнь
106 | Замена ламп,смывного бачка . ВЗУ: КНС: Очистные с.Жаворонки | 4128 | ОАО"РЭП"Жаворонки" | выполнено | июнь
107 | Замена ламп,кранов ж\д 5:6:7:9:10:11 д.Ликино Ремонт контейнер. | 44838 | ОАО"РЭП"Жаворонки" | выполнено | июнь
108 | Ремонт Кот.№1:№2 с.Жаворонки. | 69940 | ОАО"РЭП"Жаворонки" | выполнено | июнь
109 | Ремонт наружн.сетей ГВС Лесная 8 п.Лесной Гор.(стоимость | 3269 | ОАО"РЭП"Жаворонки" | выполнено | июнь
труб).
110 | Ремонт наруж.сетей канализации(коллектор в р-не"Озера") | 52324 | ОАО"РЭП"Жаворонки" | выполнено | июнь
Аварийный ремонт.
111 | Ремонт жил.фонда п.Лесной Гор.ж\дома Лесная10.Фасадная д.8\5: | 10123 | ОАО"РЭП"Жаворонки" | выполнено | июнь
12:6:5А:14.-сантехработы.
112 | Ремонт контейнеров пос.Лесной Гор-к. | 1113 | ОАО"РЭП"Жаворонки" | выполнено | июнь
113 | Ремонт Котельной №11 п.ВНИИССОК-сантехработы. | 22545 | ОАО"РЭП"Жаворонки" | выполнено | июнь
114 | Ремонт насоса,замена прокладок,установка термометра-ЦТП-1 | 10692 | ОАО"РЭП"Жаворонки" | выполнено | июнь
пос.ВНИИССОК.
115 | То же в ЦТП-2 пос.ВНИИССОК. | 2954 | ОАО"РЭП"Жаворонки" | выполнено | июнь
| ИТОГО: выполнено за июнь месяц | 932535.53
| ВСЕГО:выполнено за 6 месяцев | 4155966.5
116 | Техническое обслуживание и надзор систем контроля по угар- | 16829.21 | ООО"Энергия" | выполнено | июль
ному газу Котельных №9 и №10 пос.Лесной Городок.
117 | Сервисное обслуживание Котельной №9 пос.Лесной Гор-к. | 19081.09 | ООО"Термоинжсервис" | выполнено | июль
118 | Демонтаж и монтаж сигнализаторов загазованности | 12000 | ООО"Энергия" | выполнено | июль
119 | Замена ламп в жилых домах с.Жаворонки ул.30 лет Октября | 15915 | ОАО"РЭП"Жаворонки" | выполнено | июль
дома1б:2:3644:6:9:10:11:12.Ремонт козырька д.11 под.№3.
120 | Аварийный ремонт горячего водоснабжения(стояки)3 подъезд | 36283 | ОАО"РЭП"Жаворонки" | выполнено | июль
ж\д11 с.Жаворонки ул.30 лет Октября.
121 | Проверка счетчиков газа электронного корректора объема газа | 57400 | ООО"НПП"КиП- | выполнено | июль
| в Котельной №10 пос.Лесной гор-к. |  | Контроль".
122 | Ремонт КНС,Очистных сооружений,ВЗУ-эл.работы и сантехнич. | 18550 | ОАО"РЭП"Жаворонки" | выполнено | июль
с.Жаворонки ул.30 лет Октября.
123 | Ремонт жилого фонда д.Ликино-дома:5:6:7:9:10:11. | 880397 | ОАО"РЭП"Жаворонки" | выполнено | июль
124 | То же ,эл.работы и сантехнические.дома с 5 по 11. | 93632 | ОАО"РЭП"Жаворонки" | выполнено | июль
125 | Ремонт Котельных №1 и №2 с.Жаворонки и Котельной №6 | 124595 | ОАО"РЭП"Жаворонки" | выполнено | июль
д.Крюково.
126 | Ремонт жил.фонда п.ВНИИССОК дома 6:7:8:9-эл.работы,сантех- | 49164 | ОАО"РЭП"Жаворонки" | выполнено | июль
нические и общестроительные дом 1:2:3:4:5.
127 | То же,Лесной Гор-к Дома:Фас.8\8:8\7:12:14:8\6:8\3.пер.Почтовый | 11471 | ОАО"РЭП"Жаворонки" | выполнено | июль
дом 15-эл.работы.
128 | Ремонт колодцев,наруж.сети канализации.пос.Лесной Гор-к. | 3642 | ОАО"РЭП"Жаворонки" | выполнено | июль
129 | Замена каб.муфт.смена ламп-ВЗУ п.Лесной Гор-к. | 3038 | ОАО"РЭП"Жаворонки" | выполнено | июль
130 | Прокладка полиэтил.труб канализации,установка муфт,смена | 21872 | ОАО"РЭП"Жаворонки" | выполнено | июль
ламп-Очистные сооружения пос.ВНИИССОК.
131 | Ремонт жил.фонда пос.Лесной гор-к,Фас.12(кв.77),8\6:8\3:8\1: | 35758 | ОАО"РЭП"Жаворонки" | выполнено | июль
8\2:Лесная 8-общестроит.работы.
132 | Ремонт жил.фонда пос.ВНИИССОК-эл.работы дома 4:7:8:9. | 5000 | ОАО"РЭП"Жаворонки" | выполнено | июль
133 | Ремонт Кот№11 пос.ВНИИССОК-сантех.и эл.работы. | 51544 | ОАО"РЭП"Жаворонки" | выполнено | июль
134 | Ремонт ЦТП-1 пос.ВНИИССОК-сантехработы. | 7688 | ОАО"РЭП"Жаворонки" | выполнено | июль
135 | То же,ЦТП-2 пос.ВНИИССОК-сантехработы. | 16228 | ОАО"РЭП"Жаворонки" | выполнено | июль
136 | Ремонт т\сетей у д.8 и д.9 пос.ВНИИССОК(ремонт труб и | 10051 | ОАО"РЭП"Жаворонки" | выполнено | июль
задвижек).
137 | Ремонт жил.фонда пос.Лесной гор-к,Фасадн.14:8\3.Лесная 6- | 8553 | ОАО"РЭП"Жаворонки" | выполнено | июль
сантехработы.
| ИТОГО:выполнено за июль месяц | 1498691.3
| ВСЕГО:выполнено за 7 месяцев | 5654657.8
138 | Тех.обслуживание и надзор по угарному газу Котельные №9 и 10 | 16829.21 | ООО"Энергия" | выполнено | август
пос.Лесной Гор-к.
139 | Сервисное обслуживание Котельной №9 п.Лесной Гор-к. | 19081.09 | ООО"Термоинжсервис" | выполнено | август
140 | Ремонт жилого фонда д.Ликино -дома 5:6:7:9:10:11-сантехработы. | 802270 | ОАО"РЭП"Жаворонки" | выполнено | август
141 | То же,эл.работы и общестроительные -дома 5:6:7:9:10:11.Дом | 233935 | ОАО"РЭП"Жаворонки" | выполнено | август
№11 Зайцево,ВЗУ.
142 | Замена участка трубопровода д50мм и д70мм от Котельной№8 | 172800 | ОАО"РЭП"Жаворонки" | выполнено | август
до Котельной №7 д.Крюково.
143 | Замена глубинного насоса на скв.№4\2А пос.ВНИИССОК(ВЗУ) | 318633.3 | ООО"Аква-М" | выполнено | август
144 | Замена автоматов,эл,ламп в жилых домах №3:4:1б:6:9:10:11:12:13 | 71500 | ОАО"РЭП"Жаворонки" | выполнено | август
с.Жаворонки ул.30 лет Октября.
145 | Прочистка засора трубопроводов в ж\д 2(кв.4)с.Жаворонки ул. | 341 | ОАО"РЭП"Жаворонки" | выполнено | август
30 лет Октября.
146 | Ремонт жилого фонда с.Жаворонки ул.30 лет Октября дома №1б: | 72042 | ОАО"РЭП"Жаворонки" | выполнено | август
3:4:6:10:11:12:13-сантехработы.
147 | Ремонт ВЗУ и Очистных сооружений с.Жаворонки ул.30 лет | 3055 | ОАО"РЭП"Жаворонки" | выполнено | август
Октября-эл.работы,общестроительные.
148 | Ремонт Кот.№1 с.Жаворонки и Котельных №7:8 д.Крюково. | 187191 | ОАО"РЭП"Жаворонки" | выполнено | август
149 | Замена дросселей в наруж.освещении д.Ликино-10шт.и 3шт ВЗУ | 5639 | ОАО"РЭП"Жаворонки" | выполнено | август
150 | Ремонт Очистных сооружен.пос.Лесной гор.эл.работы,общестр. | 28271 | ОАО"РЭП"Жаворонки" | выполнено | август
151 | Аварийный ремонт канализац.коллектора пос.Лесной гор-к. | 59100 | ОАО"РЭП"Жаворонки" | выполнено | август
в районе д\о"Озера".
152 | Ремонт т\сетей пос.ВНИИССОК. | 2540 | ОАО"РЭП"Жаворонки" | выполнено | август
153 | Ремонт Котельной№11 п.ВНИССОК-сантехработы. | 25261 | ОАО"РЭП"Жаворонки" | выполнено | август
154 | Ремонт ЦТП-1 пос.ВНИИССОК-сантехработы. | 3939 | ОАО"РЭП"Жаворонки" | выполнено | август
155 | Ремонт ЦТП-2 п.ВНИИССОК-общестроитель.работы. | 9862 | ОАО"РЭП"Жаворонки" | выполнено | август
156 | Ремонт жил.фонда п.Лесной гор-к.Фасадная 8\1:8\2:8\3:8\8,ул.Лес- | 16616 | ОАО"РЭП"Жаворонки" | выполнено | август
ная дома 6:8-сантехработы.
157 | Ремонт Очистных пос.ВНИИССОК-замена ламп,задвижек. | 9859 | ОАО"РЭП"Жаворонки" | выполнено | август
158 | Ремонт ВЗУ п.ВНИИССОК-эл.работы и общестроительные. | 2874 | ОАО"РЭП"Жаворонки" | выполнено | август
159 | Ремонт жил.фонда п.ВНИИССОК Дома1:2:5:8:9-эл.работы и об- | 26921 | ОАО"РЭП"Жаворонки" | выполнено | август
щестроительные.
160 | Ремонт жил.фонда п.Лесной го-к,дома 8\3:8\2:8\6:1а-общестр.раб. | 2374 | ОАО"РЭП"Жаворонки" | выполнено | август
| ИТОГО:выполнено за август месяц 2010г. | 2090933.6
| ВСЕГО:выполнено за 8 месяцев | 7745591.4
161 | Ремонт жил.фонда с.Жаворонки-дома:2:4:6:9:10:11:12:13-эл.рабо- | 55227 | ОАО"РЭП"Жаворонки" | выполнено | сентябрь
ты,сантехнические и общестроительные.
162 | Ремонт Котельной №1 с.Жаворонки,Котельных№6:8 д.Крюково. | 46897 | ОАО"РЭП"Жаворонки" | выполнено | сентябрь
163 | Ремонт Очистных,КНС,ВЗУ с.Жаворонки-эл.работы,сантехни- | 8756 | ОАО"РЭП"Жаворонки" | выполнено | сентябрь
ческие и общестроительные.
164 | Ремонт жил.фонда с.Ликино дом№7-сантех.и электроработы. | 24306 | ОАО"РЭП"Жаворонки" | выполнено | сентябрь
Сантехнических-13831руб. Электроработы-10475руб.
165 | Ремонт ВЗУ с.Перхушково:и Очистных сооружений. | 12601 | ОАО"РЭП"Жаворонки" | выполнено | сентябрь
166 | Ремонт помещений Д\у№3:и ВЗУ д.Крюково. | 154764 | ОАО"РЭП"Жаворонки" | выполнено | сентябрь
167 | Ремонт Котельной №4 с.Перхушково-эл.работы,общестроительн. | 6066 | ОАО"РЭП"Жаворонки" | выполнено | сентябрь
168 | Ремонт жил.фонда пос.Лесной городок Фасадная 5а:8\8:4:12,Лес- | 16539 | ОАО"РЭП"Жаворонки" | выполнено | сентябрь
ная 8:10 -общестроительные работы.
169 | Ремонт Очистных сооруж.пос.Лесной Гор-к-эл.работы. | 7306 | ОАО"РЭП"Жаворонки" | выполнено | сентябрь
170 | Ремонт ЦТП-2:Котельной №11 пос.ВНИИССОК. | 79118 | ОАО"РЭП"Жаворонки" | выполнено | сентябрь
171 | Ремонт жил.фонда п.Лесной Гор-к,Фасадная 8\8:6:8\1:12.Лесная | 26178 | ОАО"РЭП"Жаворонки" | выполнено | сентябрь
д.8:10.Почтовый д.15,Энергетиков д.2-сантехработы.
172 | Ремонт ВЗУ и Очистных сооруж. Пос.ВНИИССОК-эл.работы | 68463 | ОАО"РЭП"Жаворонки" | выполнено | сентябрь
и сантехработы.
173 | Ремонт жил.фонда пос.ВНИИССОК-дома:5:1:6:4:9 и Домоуправл. | 67255 | ОАО"РЭП"Жаворонки" | выполнено | сентябрь
174 | Аварийный ремонт наруж.сетей водопровода с заменой ст.труб. | 111602 | ОАО"РЭП"Жаворонки" | выполнено | сентябрь
пос.Лесной Гор-к.
| ИТОГО:выполнено за сентябрь месяц 2010г. | 685078
| ВСЕГО:выполнено за 9 месяцев | 8430669.4
175 | Техническое обслуживание и надзор по угарному газу Котельные | 16829.21 | ООО"Энергия" | выполнено | октябрь
№9и №10 пос.Лесной городок.
176 | Сервисное обслуживание Котельной №9 пос.Лесной городок. | 19081.09 | ООО"Термоинжсервис" | выполнено | октябрь
177 | Инженерно геодезические изыскания по котельной№11 пос. | 16287.61 | ООО"Геодим" | выполнено | октябрь
ВНИИССОК.
178 | Разборка и чистка топок котла,дымовых каналов и горелочных | 12272 | ООО"Термоинжсервис" | выполнено | октябрь
устройств Котельной №9 п.Лесной городок.
179 | Сервисное обслуживание Котельной №9(за сентябрь)п.Лесн.Гор. | 19081.09 | ООО"Термоинжсервис" | выполнено | октябрь
180 | Техническое обслуживание и надзор за угарным газом Котельных | 16829.21 | ООО"Энергия" | выполнено | октябрь
№9 и №10 пос.Лесной гор-к(за сентябрь).
181 | Ремонт Котельных№1 и №2 с.Жаворонки и Котельных №6:8 | 382901 | ОАО"РЭП"Жаворонки" | выполнено | октябрь
д.Крюково-сантехнические и эл.работы.
182 | Ремонт жилого фонда д.Ликино дома5:6:7:8:9:10:11.ВЗУи улич- | 48668 | ОАО"РЭП"Жаворонки" | выполнено | октябрь
ное освещение.
183 | Ремонт ВЗУ:КНС:Очистных с.Жаворонки-эл.работы. | 4198 | ОАО"РЭП"Жаворонки" | выполнено | октябрь
184 | Ремонт скважины №4\2А ВЗУ пос.ВНИИССОК. | 180919.79 | ООО"Аква-М" | выполнено | октябрь
185 | Ремонт жил.фонда с.Жаворонки.Дома-1А:9:10:11:12:13ул.30 лет
| Октября и дома №9и 10 ул.Железнодорожная-эл.работы о общес. | 80066 | ОАО"РЭП"Жаворонки" | выполнено | октябрь
186 | То же,дома 2:3:6:1б:10 ул.30 лет Октября-сантехработы. | 88647 | ОАО"РЭП"Жаворонки" | выполнено | октябрь
187 | Ремонт жил.фонда пос.Лесной Гор-к,Фасадная дома:12:1А:8\3:8\2: | 42777 | ОАО"РЭП"Жаворонки" | выполнено | октябрь
5А:8\4:8\6:8\8:4:14:8\5.пер.Почтовый д.14-общестр.работы и смена
ламп.
188 | То же дома:Фасадная 8\7:8\8:12:14:1А:5А:8\1:8\3:8\5:Лесная 8:10, | 27168 | ОАО"РЭП"Жаворонки" | выполнено | октябрь
Энергетиков 2-электроработы.
189 | Смена кранов д.2:3 пос.ВНИИССОК. | 56058 | ОАО"РЭП"Жаворонки" | выполнено | октябрь
190 | Ремонт насоса,смена ламп в Кот.№11 пос.ВНИИССОК. | 4240 | ОАО"РЭП"Жаворонки" | выполнено | октябрь
191 | Ремонт ЦТП-1 и ЦТП-2,смена ламп,ремонет теплообменников | 2045 | ОАО"РЭП"Жаворонки" | выполнено | октябрь
пос.ВНИИССОК.
192 | Ремонт теплосетей(трубы ф100)пос.ВНИИССОК. | 21885 | ОАО"РЭП"Жаворонки" | выполнено | октябрь
193 | Ремонт ВЗУ пос.ВНИИССОК. | 12552 | ОАО"РЭП"Жаворонки" | выполнено | октябрь
194 | Ремонт очистных сооружений пос.ВНИИССОК.Смена ламп. | 437 | ОАО"РЭП"Жаворонки" | выполнено | октябрь
195 | Ремонт очистных пос.Лесной Гор-к(эл.работы и сантехнич.). | 22209 | ОАО"РЭП"Жаворонки" | выполнено | октябрь
196 | Ремонт т\сетей(у дома 8\6,у нач.школы,на территории дома12 | 92432 | ОАО"РЭП"Жаворонки" | выполнено | октябрь
ул.Фасадная)пос.Лесной Гор-к.
197 | Ремонт Котельной №9 пос.Лесной Гор-к. | 30002 | ОАО"РЭП"Жаворонки" | выполнено | октябрь
198 | Ремонт Котельной №10 пос.Лесной Гор-к. | 55902 | ОАО"РЭП"Жаворонки" | выполнено | октябрь
199 | Ремонт теплосетей пос.Лесной гор-к. | 7606 | ОАО"РЭП"Жаворонки" | выполнено | октябрь
200 | Ремонт т\сетей Лесная 10:пос.Лесной Гор-к. | 13887 | ОАО"РЭП"Жаворонки" | выполнено | октябрь
201 | Ремонт т\сетей(Лесная 8:10)пос.Лесной Гор-к. | 66001 | ОАО"РЭП"Жаворонки" | выполнено | октябрь
202 | Аварийный ремонт наруж.сетей канализации(коллектор) в р-не | 57873 | ОАО"РЭП"Жаворонки" | выполнено | октябрь
"Озера"-дачный участок пос.Лесной гор-к.
203 | Аварийный ремонт коллектора в р-не "Озера-конюшня.п.Лесной. | 58467 | ОАО"РЭП"Жаворонки" | выполнено | октябрь
204 | Ремонт системы отопления Фасадная д.1:1А.Лесная 10 п.Лесной. | 50626 | ОАО"РЭП"Жаворонки" | выполнено | октябрь
205 | Ремонт Кот.№9 п.Лесной Гор-к,ремонт насоса и труб ГВС. | 5125 | ОАО"РЭП"Жаворонки" | выполнено | октябрь
206 | Ремонт т\сети у дома:ул.Фасадная.пос.Лесной гор-к. | 16710 | ОАО"РЭП"Жаворонки" | выполнено | октябрь
207 | Ремонт насоса Кот.№10 пос.Лесной Гор-к. | 4957 | ОАО"РЭП"Жаворонки" | выполнено | октябрь
208 | Ремонт задвижек т\сети пер.Почтовый д.14и 15 п.Лесн.гор-к. | 6841 | ОАО"РЭП"Жаворонки" | выполнено | октябрь
209 | Наладка системы отопления в ж\д 4:8\1:12:8\8:ул.Фасадная,пер.По | 74582 | ОАО"РЭП"Жаворонки" | выполнено | октябрь
чтовый д.14и15 пос.Лесной гор-к.
210 | Ремонт жил.фонда пос.ВНИИССОК-дома 1:2:3:6:4:5:9-сантех.раб. | 80409 | ОАО"РЭП"Жаворонки" | выполнено | октябрь
211 | Ремонет жил.фонда п.Лесной гор-к.дома8\3:8\2:8\5:1:ул.Фасадная, | 6979 | ОАО"РЭП"Жаворонки" | выполнено | октябрь
Лесная 2:6:8.пер.Почтовый д.15.Энергетиков 2-сантехработы.
212 | Ремонт трассы хвс с.Перхушково. | 40913 | ОАО"РЭП"Жаворонки" | выполнено | октябрь
213 | Ремонт трассы хвс п.Юдино. | 36822 | ОАО"РЭП"Жаворонки" | выполнено | октябрь
214 | Ремонт трассы хвс д.Крюково. | 19538 | ОАО"РЭП"Жаворонки" | выполнено | октябрь
| ИТОГО:выполнено за октябрь | 1800823
| ВСЕГО:выполнено за 10 месяцев | 10231492.4
215 | Устройство опор из арматуры ф12мм на колясочном съезде | 330 | ОАО"РЭП"Жаворонки" | выполнено | ноябрь
в подъезде дома №6 с.Жаворонки ул.30 лет Октября.
216 | Ремонт Котельной №1 с.Жаворонки -эл.работы=19153руб. | 179676 | ОАО"РЭП"Жаворонки" | выполнено | ноябрь
сантехработы-160523руб.
217 | Ремонт Котельной №2 с.Жаворонки-сантехработы. | 31948 | ОАО"РЭП"Жаворонки" | выполнено | ноябрь
218 | Смена манометров(5шт.) в Котельной №8 д.Крюково. | 3991 | ОАО"РЭП"Жаворонки" | выполнено | ноябрь
219 | Замена глубинного насоса на скв.№4\2А ВЗУ пос.ВНИИССОК. | 93190.32 | ООО"Аква-М" | выполнено | ноябрь
насос марки ЭЦВ-8-65-180.
220 | Ремонт и замена труб на стояке ХВС дома 3(кв.16:19:26:27) | 7996 | ОАО"РЭП"Жаворонки" | выполнено | ноябрь
с.Жаворонки ул.30 лет Октября внутри здания.
221 | То же,дом11 (кв.46:47:50:51) ул.30 лет Октября с.Жаворонки. | 14754 | ОАО"РЭП"Жаворонки" | выполнено | ноябрь
222 | Ремонт жил.фонда д.Ликино дома:5:6:7:9:10 и ВЗУ-общестроитель | 17473 | ОАО"РЭП"Жаворонки" | выполнено | ноябрь
ные и сантехнические.
223 | Ремонт ВЗУ(кровля),КНС и Очистн.сооружения с.Жаворонки. | 8002 | ОАО"РЭП"Жаворонки" | выполнено | ноябрь
224 | Ремонт Котельных №1:2 с.Жаворонки и Котельных №6:8 Крю- | 610852 | ОАО"РЭП"Жаворонки" | выполнено | ноябрь
ково.
225 | То же,Кот.№1:" с.Жаворонки и Кот.№6:8 д.Крюково. | 167028 | ОАО"РЭП"Жаворонки" | выполнено | ноябрь
226 | Ремонт жил.фонда с.Жаворонки дома 6:11:13:10:12:1Б-общестрои- | 15671 | ОАО"РЭП"Жаворонки" | выполнено | ноябрь
тельные работы ,сантехнические и электро.
227 | Ремонт жил.фонда д.Ликино.Смена ламп дома 5:6:7:8:9:10:11. | 42111 | ОАО"РЭП"Жаворонки" | выполнено | ноябрь
ремонт пола д.11 Зайцево.
228 | Ремонт т\сетей(обратка и подача) уд.14ул.Фасадная пос.Лесной | 165386 | ОАО"РЭП"Жаворонки" | выполнено | ноябрь
городок.
229 | Ремонт Котельной №11 пос.ВНИИССОК. | 23494 | ОАО"РЭП"Жаворонки" | выполнено | ноябрь
230 | Ремонт ЦТП-2 пос.ВНИИССОК. | 4388 | ОАО"РЭП"Жаворонки" | выполнено | ноябрь
231 | Замена уч-ка ст.труб,ремонт изоляции т\сетей. Пос.ВНИИССОК. | 50950 | ОАО"РЭП"Жаворонки" | выполнено | ноябрь
232 | Ремонт биостанции пос.Лесной городок. | 37897 | ОАО"РЭП"Жаворонки" | выполнено | ноябрь
233 | Ремонт жил.фонда пос.ВНИИССОК,дома:1,7,8,6,9,5,11,4,3-обще- | 81063 | ОАО"РЭП"Жаворонки" | выполнено | ноябрь
строительные работы и сантехнические.
234 | Ремонт жил.фонда пос.Лесной городок.дома:12,8\2,6,5А,8\8,14, | 40779 | ОАО"РЭП"Жаворонки" | выполнено | ноябрь
8\1,4 ул.Фасадная-общестроительные и сантехнические работы.
235 | Ремонт кровли ж\д 8\4 ул.Фасадная(обмазка). | 759 | ОАО"РЭП"Жаворонки" | выполнено | ноябрь
236 | Масляная окраска метал.контейнеров пос.Лесной гор-к. | 7306 | ОАО"РЭП"Жаворонки" | выполнено | ноябрь
237 | Ремонт дверных и оконных коробок,смена замка врезного в | 631 | ОАО"РЭП"Жаворонки" | выполнено | ноябрь
домоуправлении пос.Лесной гор-к,Лесная 10.
| ИТОГО:выполнено за ноябрь месяц | 1605675.32
| ВСЕГО:выполнено за 11 месяцев | 11837167.72
| в том числе:кап.ремонт собствен.силами | 836163.9
| кап.ремонт субподрядными организ. | 592743.42
238 | Замена глубинного насоса на ВЗУ с.Юдино скв.№1ул.Верхняя. | 167162 | ОАО"РЭП"Жаворонки" | выполнено | декабрь
239 | Технич.обслуживание и надзор по угарному газу Котельные №9и | 16829.21 | ООО"Энергия" | выполнено | декабрь
№10 пос.Лесной городок.(октябрь).
240 | Сервисное обслуживание Котельной №9 п.Лесной гор-к. | 19081.09 | ООО"Термоинжсервис" | выполнено | декабрь
241 | Ремонт кровли ж\д №4 пос.ВНИИССОК. | 14240 | ОАО"РЭП"Жаворонки" | выполнено | декабрь
(Эльдаров К.Л.)
242 | Ремонт Котельных №1и№2 с.Жаворонки и Котельных №6:8 | 28034 | ОАО"РЭП"Жаворонки" | выполнено | декабрь
д.Крюково.
243 | Ремонт жил.фонда с.Жаворонки-дома 1б:3:4:2:9:10:11:12:13: | 48091 | ОАО"РЭП"Жаворонки" | выполнено | декабрь
6:-электроработы.
244 | Ремонт канализации(стояк д.10 кв.47),ремонт стояка ХВС дом13 | 28306 | ОАО"РЭП"Жаворонки" | выполнено | декабрь
квтира №1,подвал. С.Жаворонки ул.30 лет Октября.
Ремонт стояка ГВС дом4(подвал) ул.30 лет Октября.
245 | Ремонт подвала дом №3,ремонт полов в ж\д 1б(Царенок М.В.). | 26070 | ОАО"РЭП"Жаворонки" | выполнено | декабрь
246 | Ремонт жил.фонда д.Ликино-дома:5:6:7:8:9:10:11: д.11Зайцево. | 80126 | ОАО"РЭП"Жаворонки" | выполнено | декабрь
247 | Ремонт ВЗУ:КНС:Очистных с.Жаворонки. | 20463 | ОАО"РЭП"Жаворонки" | выполнено | декабрь
248 | Ремонт ВЗУ с.Юдино. | 4456 | ОАО"РЭП"Жаворонки" | выполнено | декабрь
249 | Ремонт котельной №4 с.Перхушково и котельной №3 с.Юдино. | 18092 | ОАО"РЭП"Жаворонки" | выполнено | декабрь
250 | Ремонт отопления в ж\д 79В(кв.16) с.Юдино ул.Верхняя. | 4591 | ОАО"РЭП"Жаворонки" | выполнено | декабрь
251 | Смена кранов на расширит.баке дом 1 д.Крюково. | 382 | ОАО"РЭП"Жаворонки" | выполнено | декабрь
252 | Ремонт отопления в д.Крюково и в с.Юдино. | 4973 | ОАО"РЭП"Жаворонки" | выполнено | декабрь
253 | Тех.обслуживание и надзор по угарному газу котельных №9и10 | 16829.21 | ООО"Энергия" | выполнено | декабрь
пос.Лесной городок(за ноябрь).
254 | Сервисное обслуживание Кот.№9 п.Лесн.гор.(за ноябрь). | 35000 | ООО"ЭКСПЛОИД" | выполнено | декабрь
255 | Ремонт Кот.№9 п.Лесной гор-к. | 29445 | ОАО"РЭП"Жаворонки" | выполнено | декабрь
256 | Ремонт Кот.№10 п.Лесной гор-к. | 16842 | ОАО"РЭП"Жаворонки" | выполнено | декабрь
257 | Аварийный ремонт наружн.сетей ГВС ул.Фасадн.8\6 п.Лесн.гор. | 193966 | ОАО"РЭП"Жаворонки" | выполнено | декабрь
258 | Аварийный ремонт трассы центрального отопления на ж\д8\6 | 19410 | ОАО"РЭП"Жаворонки" | выполнено | декабрь
ул.Фасадная от Котельной №10 пос.Лесной гор-к.
259 | Аварийный ремонт сетей ГВС к д\саду"Дельфиненок" п.Лесн.гор. | 21680 | ОАО"РЭП"Жаворонки" | выполнено | декабрь
260 | Аварийный ремонт наруж.сетей отопления улФасадн.8\7,ул.Эне- | 80492 | ОАО"РЭП"Жаворонки" | выполнено | декабрь
ргетиков пос.Лесной городок.
261 | Смена труб на МП,кранов дом10 ул.Лесная пос.Лесной гор-к. | 2157 | ОАО"РЭП"Жаворонки" | выполнено | декабрь
262 | Смена сгонов.труб на МП ж\д 6 ул.Лесная пос.Лесной гор-к. | 7215 | ОАО"РЭП"Жаворонки" | выполнено | декабрь
263 | Смена сгонов,кранов,стекол дом8\1 ул.Фасадн.пос.Лесной гор. | 1238 | ОАО"РЭП"Жаворонки" | выполнено | декабрь
264 | Ремонт жилого фонда пос.Лесной Гор-к,ул.Фасадная1:8\3:8\4:1А: | 52341 | ОАО"РЭП"Жаворонки" | выполнено | декабрь
8\2:8\6:14:12:8\7:8\8.ул.Энергетиков 2,Почтовый д.14:15.-эл.рабо-
ты и сантехнические.
265 | Косметический ремонт леснич.клетки ж\д8 ул.Лесная(2подъезд). | 40178 | ОАО"РЭП"Жаворонки" | выполнено | декабрь
пос.Лесной гор-к.
266 | Ремонт Котельной №11 пос.ВНИИССОК. | 11935 | ОАО"РЭП"Жаворонки" | выполнено | декабрь
267 | Ремонт ЦТП-1 и ЦТП-2 пос.ВНИИССОК. | 15140 | ОАО"РЭП"Жаворонки" | выполнено | декабрь
сантехработы-6842руб.электроработы-8298руб.
268 | Ремонт Очистных сооружен.пос.Лесной Гор-к. | 24939 | ОАО"РЭП"Жаворонки" | выполнено | декабрь
| ИТОГО:выполнено за декабрь месяц2010г. | 1049703.51
| ВСЕГО выполнено за 2010 г. | 12886871.23
| Из них капитального ремонта выполнено: в т.ч. | 1596069.3
| собственными силами- | 1003325.6
| субподрядн.организациями- | 592743.42
Ген.директор Липина М.В.
Исполнил:инж.Марченко Т.Д.
тел\факс 598-03-19.